## Blad1
taken | time axis 2020-09-02 to 2021-01-31
boormachine
analysefase | bar: 2020-12-20
DFA | bar: 2020-11-25; 2020-12-16; 2020-12-20
FMEA | bar: 2020-12-08; 2020-12-16; 2020-12-20
DFM | bar: 2020-11-04; 2020-12-16; 2020-12-20
Pan van aanpak | bar: 2020-09-09; 2020-12-16; 2020-12-20
ideefase | bar: 2020-12-20
ontwerpschetsen | bar: 2020-09-09; 2020-09-16; 2020-12-20
morfologisch overzicht | bar: 2020-09-16; 2020-12-20
imagepanel | bar: 2020-09-23; 2020-12-20
CAD-model | bar: 2020-12-20
ruwe CAD opzet | bar: 2020-09-23; 2020-09-30; 2020-12-20
skeleton part (surface modeling) | bar: 2020-10-07; 2020-10-14; 2020-10-21; 2020-10-28; 2020-12-20
split-parts skeleton | bar: 2020-11-04; 2020-11-11; 2020-12-02; 2020-12-16; 2020-12-20
exploded view montage | bar: 2020-11-18; 2020-11-25; 2020-12-02; 2020-12-16; 2020-12-20
gesprekken | bar: 2020-12-20
wekelijks kwartiertje | bar: 2020-09-09; 2020-09-16; 2020-09-23; 2020-09-30; 2020-10-07; 2020-10-14; 2020-10-21; 2020-10-28; 2020-11-04; 2020-11-11; 2020-11-18; 2020-11-25; 2020-12-02; 2020-12-09; 2020-12-16; 2020-12-20
Boekenopbergsysteem
analysefase
zevensprong | bar: 2020-09-23
Plan van aanpak | bar: 2020-09-09
concurrentieonderzoek | bar: 2020-09-16; 2020-09-23
enquête analyse | bar: 2020-09-23
PVE / PVW | bar: 2020-09-30
Procesboom | bar: 2020-09-30
ideefase
ideeschetsen | bar: 2020-10-07; 2020-10-14
Pni analyse | bar: 2020-10-14
conceptschetsen | bar: 2020-10-14; 2020-10-21
conceptfase
functieboom | bar: 2020-10-28
morfologisch overzicht | bar: 2020-10-21
conceptkeuze | bar: 2020-10-28
kesselringmethode | bar: 2020-10-28
engineering fase
materiaal- en onderdeelkeuze | bar: 2020-12-02; 2020-12-09
constructiekeuze | bar: 2020-12-02; 2020-12-09
productietechniekkeuze | bar: 2020-12-02; 2020-12-09
kostprijs
DFM | bar: 2020-11-18; 2020-11-25
CAD-model | bar: 2020-11-04; 2020-11-11; 2020-11-18
werktekeningen | bar: 2020-12-09
DFA | bar: 2020-11-18; 2020-11-25
werkvoorbereiding | bar: 2020-12-23
productie | bar: 2020-12-30; 2021-01-06
evaluatie
gebruikerstest | bar: 2021-01-13
FMEA | bar: 2021-01-13
verbetervoorstellen | bar: 2021-01-20
gebruiksaanwijzing | bar: 2021-01-20
presentatie
presentatie maken | bar: 2021-01-20
presentatie houden | bar: 2021-01-27